ZÁPIS č. 21

ze zasedání VV PFS za období 2010-2014 dne 31. 01. 2011

=======================================================================

Přítomni:  pp. Ing. Svoboda, Vitovský, Houška, Fischer, Ing.Cigánek,Mgr. Srba,

Mgr. Brych,  Horčík, Mgr. Ulrich,

Omluveni: pp. Ing. Pavelka, Ing. Šrámek,

Hosté: pp.

21/01	KONTROLA ZÁPISU

21/02	Prezentace aktuálních výsledků ze soutěží PFS

- 15.11.2010 – p. Malina informoval o problémech v komunikaci s redakcí MfDnes, bude řešeno rovněž na začátku jarní sezóny

21/03	REKONSTRUKCE PRAŽSKÝCH STRÁNEK WWW. FOTBALPRAHA.CZ

- Předseda PFS předložil VV PFS konkrétní návrh úprav internetových stránek fotbalpraha.cz.

- 11.10.2010 – došlo k jednání s firmou Vizus (v současné době spravuje www stránky), je zpracován podrobný návrh změn a úprav, čeká se na finanční kalkulaci, zároveň budou osloveny další dvě společnosti, aby předložily nabídku, termín realizace do konce listopadu 2010.

- 15.11.2010 – práce pokračují, pravděpodobně nebude ale dodržen termín konec listopadu

- 10.01.2011 – trvá

- 31.01.2011 – práce byly započaty, probíhá programování

21/04	FOTBAL ZÁKLAD ŽIVOTA - ZIMNÍ TURNAJ ŽÁKŮ 1 A 2. TŘÍD ZŠ

- Předseda PFS předkládá návrh na zpracování projektu, který bude zaměřen na propagaci fotbalu mezi nejmenšími dětmi s cílem rozšířit členskou základnu v těchto věkových kategoriích.

- Předseda PFS navrhuje, aby pilotním projektem tohoto programu byl zimní halový turnaj žáků 1. a 2. tříd ZŠ, koordinací projektu je pověřen p. Srba.

  - 11.10.2010 – příprava zimního halového turnaje prvních a druhých tříd ZŠ, p.Srba na příští zasedání VV PFS předloží písemný návrh organizačního schématu a finanční kalkulace.

  - 01.11.2010 – návrh předložen k prostudování

- 15.11.2010 – proběhlo jednání o spolupráci s představiteli AŠSK, turnaj se uskuteční v únoru (1. kolo 15, 16 a 17 února) a v březnu (finálové kolo), probíhá rovněž oslovení potenciálních sponzorů.

- 10.01.2011 – do turnaje přihlášeno k 31.12.2010 šest škol

- 31.01.2011 – do turnaje přihlášeno k 31.01.2011 dvacet čtyři škol – uzavřeno

21/05	PŘÍPRAVA PROJEKTU CENTRÁLNÍ DATABÁZE PRO POTŘEBY PFS

- 10.01.2011 – odeslán dotazník na kluby

21/06	SOUTĚŽE PŘÍPRAVEK 4+1 a 5+1

- 06.12.2011 – KM PFS vypracuje analýzu podzimní části  soutěže přípravek

- 10.01.2011 – KM PFS pracuje na přípravě soutěží od ročníku 2011/2011

- informace o plánované lednové schůzce s kluby hrající soutěže přípravek,

- návrh na změnu přestupních pravidel v soutěžích mládeže, tato změna předložena VV PFS. Tento návrh bude předán Legislativní radě PFS k dalšímu řešení

21/07	Cena doktora V.JÍRY

- návrhy klubů doručit na sekretariát PFS do 15.02.2011

21/08	Zelený trávník 2011

- uzávěrka žádostí - kluby předají žádosti na sekretariát PFS  nejpozději do 15.03.2011

21/08	RŮZNÉ

31.01.2011 – Žádost Viktorka Žižkov o.s. za přijetí člena ČMFS – VV PFS schvaluje a doporučuje přijetí za

člena ČMFS

31.01.2011 – Informace předsedy PFS ohledně schůzky s předsedou PTU – ohledně setrvání PFS v budově

PTU na základě problémů ČSTV a dalšího financování.

31.01.2011 – Žádost předsedy KR o schválení účasti vybraných rozhodčích na mezinárodním turnaji na

Kypru – VV PFS schvaluje

31.01.2011 – Zelený trávník 2011 – Termín předání podkladů do 31.3.2011 na ČMFS předání na sekretariát

PFS do 15.3.2011

Příští zasedání VV PFS se koná dne 21. 02. 2011 v 16,30 hodin.

## Ing. Dušan Svoboda

předseda PFS

## Zapsal: František Vitovský